## Gantt & Livrables
Étapes / Steps | Objectifs / Objectives |  | 2027 | [9 empty] | 2028
|  | Responsable / Person in charge | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2 |  | S1 |  | S2
|  |  | T1 / Q1 | T2 / Q2 | T3 / Q3 | T4 / Q4 | T5 / Q5 | T6 / Q6 | T7 / Q7 | T8 / Q8 | T1 / Q1 | T2 / Q2 | T3 / Q3 | T4 / Q4 | T5 / Q5 | T6 / Q6 | T7 / Q7 | T8 / Q8 | T5 / Q5 | T6 / Q6 | T7 / Q7
|  | Responsable organisation/ Person in charge | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc | Janv | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept
Phase 1 | De l’idéation au concept
1.1 | Réunion de lancement | MQ | bar: Mars
1.2 | Séances de créativité collectives | MQ | Mars: x, x
1.3 | Consultation des références et ressources sur les pitchs fournies par MQ | MQ | bar: Mars to Avril
1.4 | Pitch #1 | MQ | Mai: x, L2
1.5 | Préparation et envoi à MQ de la documentation liée aux livrables et du rapport KPI-T0 | Équipe plateforme | bar: Mars to Avril
Phase 2 | Modèle d’affaires et étude de marché
2.1 | Élaboration du modèle d’affaires et étude de marché préliminaire | Équipe plateforme | Nov: L3, L4, L5
2.2 | Formation sur le modèle d’affaires et la proposition de valeur | MQ | bar: Mai
2.3 | Formation sur le pitch | MQ | bar: Oct
2.4 | Rencontres avec les mentors | MQ + Équipe plateforme | bar: Juin; Sept to Oct
2.5 | Pitch #2 | MQ | Nov: x, L6
2.6 | Préparation et envoi à MQ de la documentation liée aux livrables | Équipe plateforme | bar: Oct to Nov
Phase 3 | Structuration du plan d’affaires
3.1 | Élaboration des volets opérationnels du plan d’affaires | Équipe plateforme | bar: Déc to Juin
3.2 | Rencontres avec les mentors | MQ + Équipe plateforme | bar: Janv; Mars; Mai
3.3 | Formation complémentaire optionnelle | Équipe plateforme | bar: Déc to Juin
3.4 | Pitch #3 final | MQ | Sept: x, L8
3.5 | Préparation et envoi à MQ du rapport financier intermédiaire | Équipe plateforme | bar: Avril
3.6 | Préparation et envoi à MQ de la documentation finale liée aux livrables et des rapports finaux (KPI et financier) | Équipe plateforme | bar: Mai to Juin
Légende/ Legend
x | Rencontre planifiée
L1/D1 | Livrable#/ Deliverable#
Phase | Livrables / deliverables
Phase 1 | L1 : Section 1 du plan d’affaires : Description écrite du projet comprenant la proposition de valeur.
L2 : Pitch #1
Phase 2 | L3 : Description du modèle d’affaires (par exemple Business Model Canvas)
L4 : Explication écrite de la proposition de valeur
L5 : Étude de marché préliminaire
L6 : Pitch #2
Phase 3 | L7 : Plan d'affaires complet
L8 : Pitch #3 final